## Slide 1: Galata项目启动会
2025/9

## Slide 2: 1 项目背景 2 项目范围 3 立项信息 4 项目团队 5 项目开发计划 6 项目会议&升级机制 7 近期重点工作
目录

## Slide 3: 1 项目背景

## Slide 4: 1 项目背景

## Slide 5: 2 Galata新增开发适配范围——Base DX11 EU
1 | 硬件 | 完全延用DX11 EU 8155 DHU硬件和支架，伟世通生产，按照最新试验标准增加结露试验 冷凝水试验，其他试验结果视同；
2 | 文言 | 新增1种文言：土耳其语（一共8种语言，7种在DX11 EU已经开发完毕或者开发中，文言由研究院提供）；
3 | HMI | HMI：只更换车模及其相关动画，其他UI/UE完全沿用 DX11 EU，如果有变更按照PCR执行 ； 车模和相关动效由研究院提供供； 涉及到DIM Kanzi 和 CSD Unity
4 | TSP | 欧洲和土耳其2个站点适配
5 | 内置AVM | 内置AVM车型开发和适配，标定等
6 | CPAA | 车型适配、认证 （Carplay仅复测E-Siri和Siri case，出具客观报告，其中eSiri仅测试英语。 ）
7 | BSP | USB盒子和摄像头变更，BSP适配 ；
8 | 认证工作 | 1、Carplay 和Android Auto认证； 2、CE认证和其他出口国家需求认证 3、USB IF
9 | 标定工作 | ①内置功放标定（6扬+8扬）； ②DAB+FM收音机标定 ③燃油箱标定； ④内置AVM标定；
10 | 三方生态委外开发适配 | ①导航地图适配：东软引擎+Here 地图包 ②佛吉亚应用商城适配 ③ KIKA输入法适配 国家差异带来的适配：输入法、地图、应用商城的差异源于国家差异（土耳其和泛欧36个国家）；
11 | DMS/OMS/AVAS/语音 集成联调 | DMS/AVAS/OMS研究院提供算法，ECARX做集成； 语言（含ESER）：研究院人工智能中心开发，ECARX集成
12 | BSP+MCU + Framework + Basetech + CSD 和DIS APP 开发维护 | 整体功能Base DX11 EU ；软件基线和DX11 EU保持一致（23R3U6），后续基线有变化按照PCR走
13 | 测试 | 集成测试，性能测试、压力测试等
14 | 项目管理 | PM+SPM+FAE+PO+PDM，质量等
《Galata四级功能清单（Base DX11-EU）》https://gri.feishu.cn/sheets/IQWLsWM5xhS4MwtoXXAcYxcvnrh
《Galata Feature List》https://ecarxgroup.feishu.cn/file/F7Q5bZNtMoED0CxOuZWc3c4Fnkg
注：开发范围外按
照PCR处理；

## Slide 6: 3 项目立项信息-立项审批已经完成
项目立项流程9/25日审批通过，9/28项目正式启动.

## Slide 7: 3 项目立项信息——项目编码、物料号、jira库、知识库
项目简称：8155-DHU-galata
项目编码：DHU302G
项目名称：DHU3C.02.LK.D.G
客户料号：6608452958
内部料号：14030100266
JIRA：https://jira.ecarxgroup.com/projects/DHU302G
知识库：8155-DHU-galata 项目库 项目管理 - Hi ECARX云文档
1、项目工时可以正常填报；
2、差旅可以正常填报；
3、项目JIRA和知识库可以正常使用（权限问题可以找项目经理添加）；

## Slide 8: 4 项目团队成员
项目总负责人
刘晓龙
项目总监
叶晓璐
项目经理
童昌杰
SPM-王岩
RTE-CSD APP
王坤
R
RTE-车控域FWK/MCU等
田朋伟
蒋小玉
RTE-驱动BSP
祝田园/范沣曦
RTE -AVM
丁柯嘉
产品经理-
李逸雯
软件架构
王传鑫
性能优化-
易绍良
系统需求
逄晓宇
系统架构
王柏庆
HMI
朱丽娟
外部供应商
童昌杰
Kika输入法
王坤
东软导航
王坤
CPAA认证
艾蔚
弗吉亚三方App开发
王坤
伟世通硬件
童昌杰
信息安全
陈闻凯
功能安全
房千里
集成测试
尹富林
质量管理
瞿欢
认证
高全斌
RTE-仪表APP
贺雄
注：开发团队来自于DX11 EU 8155 团队；
商务 | 黄翔
项目财务 | 刘莹、沈梦丹
项目采购 | 邢莹、孟安迎、沈若愚、陈良英
FAE | TBD
研发质量 | 姜波、TBD
SWQA | 姜波、孟海霞
硬件测试 | 蔡海军、张紫晴

## Slide 9
5 项目开发计划
VPP
Nov |  |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec |  |  | 
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
DHU SW
VP2-MRD
25W47
TT-MRD
26W8
PP-MRD
26W30
J1-MRD
26W40
OKtB
26W53
J1
26W44
TT造车
26W12
VP2造车
25W51
PP造车
26W36
TT-CRB
26W10
VP2-CRB
25W50
PP-CRB
26W34
J1-CRB
26W43
一 开发
1、土耳其语开发完成（文言最晚W43提供 ，+4周交付）
2、TSP适配完成（需求最晚W41锁定 ，+ 6周开发和调试）
3、车模相关替换完成 （需求最晚W41输出车模，+6周车模替换和调试）
4、BSP camera 开发完成（最晚W41拿到摄像头以及线束， 2周开发和调试+1周研发压测+1周和AVM测试）
5、BSP USB开发完成 （拿到周边件之后2周交付）
6、内置AVM开发：80%
7、东软导航：80%
8、弗吉亚app store：100%（需求文言最晚W43输入）
9、Kika输入法：100%（需求文言最晚W43输入）
10、DMS/OMS/AVAS/语言：首版集成
11、Carplay：初版
12、Android auto：初版
一 开发
1、内置AVM开发：全功能100%
2、东软导航：全功能100% （依赖11/30国内提供实车）
3、DMS/OMS/AVAS：中间版集成
4、Car play：90%（惯导相关依赖导航除外）
5、Android auto：全功能100%
二 标定：
1、油箱：标定完成
一 开发
1、内置AVM开发：标定和优化完成，达到SOP状态
2、东软导航：达到SOP状态
3、DMS/OMS/AVAS：终版集成
4、Car play：100%
二 标定：
1、内置AUD调音：100%
2、DAB：海外测试和标定完成 100%
三 认证
1、Carplay 认证完成
2、CE认证完成
3、USB if认证完成
期间按需交付软件版本
一 认证
1、Android auto 认证完成

## Slide 10
5 项目开发计划——东软导航

## Slide 11
5 项目开发计划——CPAA
VPP
Nov |  |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec |  |  | 
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
DHU
VP2-MRD
25W47
TT-MRD
26W8
PP-MRD
26W30
J1-MRD
26W40
OKtB
26W53
J1
26W44
TT造车
26W12
VP2造车
25W51
PP造车
26W36
TT-CRB
26W10
VP2-CRB
25W50
PP-CRB
26W34
J1-CRB
26W43
CarPlay节点
惯导标定完成，启动与惯导联调
26W8
自测报告上传Apple
26W16
认证完成
26W27
CarPlay全功能
26W10
实验室摸底完成
26W21
达到量产状态
26W33
AA 初版
25W47
自测报告上传Google
26W11
实验室认证完成，台架邮寄Google
26W31
AA全功能
26W5
Google Greenlight审核完成
26W27
Google认证完成，获取证书
26W36
Android Auto节点
初版CarPlay
25W47
依赖品牌具备Google账号的资格
达到量产状态
26W40
Carplay 认证方案和DX11-EU一致，以ECARX为主体认证，在DX11-EU基础上完成差异化认证；

## Slide 12
5 项目开发计划——认证

## Slide 13
5 项目开发计划——采购计划
序号 | 采购内容 | 供应商 | 技术栈对接人 | 采购经理 | 单一供应商指定/沿用审批 | 采购流程 | 备注
1 | 输入法 | Kika | 王坤 | 孟安迎 | https://go.feishu.cn/approval/s/iuBtaAHq/ | 待发起， 10/15号之前发起 | 工时和供应商已经打和，待发起采购流程
2 | 海外导航 | 东软 | 王坤 | 孟安迎 | https://go.feishu.cn/approval/s/iuBtHGb6/ | 待发起， 10/15号之前发起 | 工时和供应商已经打和，待发起采购流程
3 | 应用商城App store | 弗吉亚 | 王坤 | 孟安迎 | https://go.feishu.cn/approval/s/iuBttFj7/ | 待发起， 10/15号之前发起 | 工时和供应商已经打和，待发起采购流程
4 | 伟世通ODM | 伟世通 | 童昌杰 | 沈若愚 | https://go.feishu.cn/approval/s/iuBt4yJK/ | 待发起， 10/15号之前发起 | 工时和供应商已经打和，待发起采购流程
5 | E-siri和siri测试 | Cerence | 田朋伟 | 孟安迎 | https://go.feishu.cn/approval/s/iuBnDmW4/ | 根据项目节点发起 | 
6 | 内置AUD调音 | TBD | 田朋伟 | 孟安迎 | / | 根据项目节点发起 | 
7 | USB if 和 认证 | TBD | 高全斌 | 陈良英 | / | 根据项目节点发起 | 

## Slide 14
中央研究院-智能座舱
EO：陈龙 UPL：张平
BU Leader：郑旭辉 部长：于硕军
中心主任：姜军
国际院项目组
项目组长：李训猛
项目总监：盛建安
软件总工：应荣恩
6 项目会议&升级机制
ECARX交付团队
项目经理：童昌杰 SPM：王岩
项目总监：叶晓璐
项目总负责人：刘晓龙
车控模块：田朋伟
研发中心Leader：李恒
AVM：丁柯嘉
研发中心Leader ：王荫
APP模块：王坤/贺雄
研发中心Leader ：章冀伟
供应商：童昌杰
交付中心Leader：刘晓龙
项目内部周会： 每周二13:30-14:30
项目内部升级会：每周一9：30-11：30
项目内部研发升级会：每周二13：30-15：00
与研究院周例会：每周四14：00-15：00
与研究院高层月度会： 每月1次

## Slide 15
7 近期重点工作
序号 | 事项 | 责任人 | 目标完成时间 | 备注
1 | 完成供应商技术交流，发起采购流程，保证供应商启动开发工作； | 童昌杰/采购/技术栈负责人 | 10/15 | 
2 | 梳理研发测试周边件清单需求，进行调拨或者采购； 梳理测试车辆需求； | 童昌杰 | 10/20 | 
3 | 完成需求讲解，需求上JIRA系统，导入内部开发团队； | 李逸雯&逄晓宇 | 10/10 | 
4 | 明确HMI&土耳其语输入计划（车模及相关动效），制定详细的软件开发计划 | 童昌杰&王岩 | 10/10 | 
5 | 基线分支确认和拉取策略 | 王岩 | 9/30 | 
6 | 制定详细的CE认证和USB if 认证计划 | 高全斌 | 9/30 | 已完成
7 | 新增硬件环境试验计划确认 | 张紫晴 | 10/10 | 
8 | 客户新增产品需求变更内容确认 | 李逸雯 | 10/10 | 

## Slide 16
XXXX有限公司 202X